| BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMISANJE |  | BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUCATION, CULTURE, SPORT AND PUBLIC RELATION DEPARTMENT |
| --- | --- | --- |

Broj:07-Sl/178

Ilidža, 02.08.2019

INFORMATIVNI MEDIJI

PREDMET: Informacija

Završetak pješačkog mosta kod OBI-ja do 31.augusta

Općina Ilidža je u maju, na pismeni zahtjev izvođača radova na izgradnji pješačkog mosta preko Željeznice, produžila rok za 65 kalendarskih dana, uvažavajući razloge zbog štete koja je nastala prekomjernim padavinama i naglim porastm vodostaje rijeke Željeznice. Rok za primopredaju radova bio je 29.juli 2019. godine.

U međuvremenu nakon izrade variacione situacije, utvrđeno je da na budžetskoj stavci postoji dovoljno sredstava da se sa izvođačem radova dogovori i vanjsko uređenje za što postoji zasebna projektno tehnička dokumentacija, a koji radovi su inače bili planirani za iduću budžetsku godinu.

Za realizaciju radova na vanjskom uređenju izvođaču radova je produžen rok do 31.augusta 2019. godine.

ODSJEK ZA INFORMISANJE

.